## Hoja 1
Tarea | Encargado | Estado | DeadLine
Diseño Web | ??? | Mal | 2014-04-04
Clic en Logo => Inicio | ??? | None | 2014-04-04
Botones Canjear en cada piso de la piramide | ??? | None | 2014-04-04
Vista "Mis Cupones" = Promociones | ??? | None | 2014-04-04
Promp de seguridad antes de canjear el Cupon | ??? | None | 2014-04-04
Agregar imagen "Canjeado" | ??? | None | 2014-04-04
Interfaz cliente | ??? | None | 2014-04-04
BackEnd
Boton Compartir | ??? | Mal | 2014-04-04
Conectar con... (F) (t) (G+) | JM-SY | Casi | 13/02/2015 12:54:38
Generar usuario al entrar a cuporamide.cl | JM | OK | 13/02/2015 12:54:38
No redireccionar a "/" al iniciar secion | JM | OK | 13/02/2015 12:54:38
Acceso por cuporamide.cl NO www.cuporamide.cl | JM | Por Hacer | 2014-04-04
Funcion: Requerir conexion [FB, t, G+]
Seguridad
Revisar existencia de COOKIES | JM | Hecho | 13/02/2015 12:54:38
Negar acceso si no tiene COOKIES | JM | Por Hacer | 13/02/2015 12:54:38
Browser Fingerprint | JM | ??? | 2014-04-04
Detectar browser incognito | JM-SY | ??? | 2014-04-04
Algoritmos de deteccion de Fake-User | JM-SY | ??? | FUTURO
Investigar si existe untrackeable browser | JM-SY | ??? | FUTURO
Modelos
Demos de piramides para los clientes | SY | Nada | 2014-04-04
Administracion
FAQ | SY | Falta revisar | 13/02/2015 12:54:38
ToS | SY | Falta revisar | 13/02/2015 12:54:38
Cliente
Imagen
Nombre promo
Descripcion corta
Detalles
especificaciones
restricciones
descripcion de la empresa